## Sheet1
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 2周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
[6 empty] | 74 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 用户想注册一个账户 | 10 | 设计注册账户界面 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 实现账户注册功能 | 200 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 开发数据库交互 | 300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 用户想登录账户 | 10 | 设计登录界面 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 实现用户名密码填写功能 | 500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 开发数据库交互 | 600 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 用户想查看个人资料 | 12 | 界面设计 | 700 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | MainWindow 类实现 | 800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 后端数据接口开发 | 900 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 前端数据展示逻辑开发 | 1000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 异常处理 | 1100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 集成测试和验收测试 | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 用户想更改密码 | 5 | 添加更改密码功能入口描述 | 1300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 设计并实现更改密码表单描述 | 1400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 设计并实现更改密码表单描述 | 1500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 更新用户密码描述 | 1600 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 测试密码功能描述 | 1700 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 用户想重置密码 | 5 | 添加重置密码功能入口描述 | 1800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 设计并实现密码重置表单描述 | 1900 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 发送密码重置链接描述 | 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 设计并实现密码重置页面描述 | 2100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 更新用户密码描述 | 2200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 测试密码重置功能描述 | 2300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0